Приложение № 5

к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Безводного сельского поселения

ТИПОВАЯ МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы про­изводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее ответственным исполнителем в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осу­ществляется в два этапа.
3. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных меро­приятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), и включает в себя:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непо­средственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств районного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведом­ственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведом­ственной целевой программы, основного мероприятия);

1. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения це­лей и решения задач муниципальной программы.

2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпро­граммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРМ = Мв / М, где:

СРМ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от­четном году.

2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании чи­словых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя не­посредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), счи­тается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значе­ние составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение по­казателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопос­тавление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую­щем отчетному.В случае ухудшениязначения показателя результата по срав­нению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя ре­зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого явля­ется снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя ре­зультата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприя­тию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокраще­ния расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее, чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации меро­приятия используется среднее арифметическое значение отношений фактиче­ских значений показателей к запланированным значениям, выраженное в про­центах.

2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обес­печение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансо­вое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением Безводного сельского поселенияи органом местного самоуправления Безводного сельского поселения, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учрежденияБезводного сельского поселения.

2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как дости­жение качественного результата (оценка проводится экспертно).

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценива­ется для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году рас­ходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССУ3 = Зф / 3пгде:

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп- объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основно­го мероприятия) в местномбюджете на отчетный год в соответст­вии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

1. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в мето­дике оценки эффективности реализации муниципальной программы преду­сматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы, либо расходы из всех источни­ков.

4. Оценка эффективности использования средств местногобюджета

4.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного ме­роприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответ­ствия запланированному уровню расходов из средств местногобюджета по сле­дующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз,где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм- степень реализации мероприятий, полностью или частично финан­сируемых из средств местного бюджета;

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомст­венной целевой программы или основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программыпоказатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного ме­роприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис= СРм / CCуз, где:

Эис- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомствен­ной целевой программы, основного мероприятия);

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприя­тия)

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - сте­пень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основно­го мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомст­венной целевой программы, основного мероприятия.
2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчи­тывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля­ется увеличение значений:

СДп/ппз— ЗПп/иф/ ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля­ется снижение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пп/ ЗПп/пф,где:

СДп/п/ппз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф- значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной це­левой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп- плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомст­венной целевой программы).

1. Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой про­граммы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ΣСДп/ппз/ N, где:

1

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой про­граммы, основного мероприятия);

СДп/ппз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) ответственным исполнителем могут опре­деляться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При ис­пользовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобра­зуется в следующую:

N

СРп/п = ΣСДп/ппз\*kj.где:

1

kj - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, Σ кj =1.

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы, (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

1. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой програм­мы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п= СРп/п\*Эbc, где:

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целе­вой программы, основного мероприятия);

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой про­граммы, основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по ре­шению ответственного исполнителя - эффективность использования финансо­вых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой програм­мы, основного мероприятия).

1. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой в случае, если значе­ние ЭРп/псоставляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой про­граммы, основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/псоставляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой про­граммы, основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, ес­ли значение ЭРп/псоставляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведом­ственной целевой программы, основного мероприятия) признается неудовле­творительной.

7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - сте­пень реализации) муниципальной программы определяется степень достиже­ния плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
2. Степень достижения планового значения целевого показателя, харак­теризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля­ется увеличение значений:

СДгппз—ЗПгпф/ ЗПгпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля­ется снижение значений:

СДгппз= ЗПГШ1 / ЗПгпф, где:

СДгппз- степень достижения планового значения целевого показателя, ха­рактеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф- значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного пе­риода;

ЗПгпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

1. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

м

СРгп = ΣСДгппз/М,где:

1

СРщ- степень реализации муниципальной программы;

СДпшз- степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1. значение СДгппзпринимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатром муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельныхцелевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приве­денная выше формула преобразуется в следующую:

м

СРгп=ΣСДгппз\*ki, где:

1

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя, Σ ki=1.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной про­граммы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ве­домственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей фор­муле:

ЭРгп= 0,5\* СРгп + 0,5\*ΣЭРп/п\*ki/j.где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целе­вой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы координатором муниципальной программы. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj/Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового испол­нения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового испол­нения) на реализацию муниципальной программы.

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основ­ных мероприятий).

1. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной про­граммы признается неудовлетворительной.