|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ | | | | | |
| об исполнении целевых индикаторов, критериев | | | | | |
| и показателей эффективности муниципальной программы | | | | | |
| «Молодежь Безводного сельского поселения Курганинского района » за 2021 год | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| № пункта/ подпункта | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание 1 |
| 1. | Целевые показатели муниципальной программы | | | | |
| 1.1 | Число молодых людей, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи | человек | 900 | 820 человек  2718 просмотров |  |
| 1.2 | Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях | человек | 850 | 277 человек – 3372 просмотров |  |
| 1.3 | Число молодых людей, вовлеченных в молодежный советы при главе поселения | человек | 18 | 20 |  |
| 1.4 | Количество подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | единиц | 2 | 2 |  |
| 1.5 | Число молодых людей, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | человек | 70 | 72 |  |
| 1.6 | Количество подростково-молодежных клубов по месту жительства | единиц | 1 | 1 |  |
| 1.7 | Число молодых людей, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства | человек | 70 | 72 |  |
| 1.8 | Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | человек | 400 | 460 человек  341 просмотр |  |
| 1.9 | Количество проведенных мероприятий в области молодежной политики | единиц | 6 | 16 |  |
| 1.10 | Число координаторов работы с молодежью в поселении | человек | 1 | 1 |  |

Начальник бюджетного отдела

Безводного сельского поселения Л.П.Преснякова