|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | об исполнении финансирования муниципальной программы  Безводного сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | «Социально-экономическое и территориальное развитие Безводного сельского поселения Курганинского района» за 2021 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение и т.д.) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | | | | | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) | | | | | Профинансировано в отчетном периоде | | | | | | | | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 1 | | | | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) 2 | | | Причины невыполнения мероприятия | | |
| Бюджет поселения | краевой бюджет | | Бюджет  МО | | другие источники | | Бюджет поселения | | краевой бюджет | Бюджет  МО | | Бюджет поселения | | | краевой бюджет | Бюджет  МО | | другие источники | | Бюджет поселения | краевой бюджет | | | Бюджет  МО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | |
| 1. | Основное мероприятие №1  обеспечение комфортности проживания граждан в поселении | Администрация Безводного сельского поселения | 925,3 | 318,7 | | 2500,0 | |  | | 925,3 | | 318,7 | 2500,0 | | 911,6 | | | 318,7 | 2500,0 | |  | | 911,6 | 318,7 | | | 2500,0 | | | да | | |  | | |
| 1.1 | Мероприятие  Уличное освещение | Администрация Безводного сельского поселения | 713,,3 |  | |  | |  | | 713,3 | |  |  | | 699,6 | | |  |  | |  | | 699,7 |  | | |  | | | да | | |  | | |
| 1.2 | Мероприятия по благоустройству территории | Администрация Безводного сельского поселения | 212,0 | 318,7 | |  | |  | | 212,0 | | 318,7 |  | | 212,0 | | | 318,7 |  | |  | | 212,0 | 318,7 | | |  | | | да | | |  | | |
| 1.3 | Мероприятия по поддержке местных инициатив (благоустройства парка в п. Светлая Заря | Администрация Безводного сельского поселения |  |  | | 2500,0 | |  | |  | |  | 2500,0 | |  | | |  | 2500,0 | |  | |  |  | | | 2500,0 | | | да | | |  | | |
| 2. | Основное мероприятие №2  улучшение экологической обстановки на территории  поселений | Администрация Безводного сельского поселения | 600,9 |  | |  | |  | | 600,9 | |  |  | | 600,9 | | |  |  | |  | | 600,9 |  | | |  | | | да | | |  | | |
| 2.1 | Мероприятие  мероприятия по озеленению территорий | Администрация Безводного сельского поселения | 600,9 |  | |  | |  | | 600,9 | |  |  | | 600,9 | | |  |  | |  | | 600,9 |  | | |  | | | да | | |  | | |
| 3. | Основное мероприятие №3  поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселений | Администрация Безводного сельского поселения | 385,0 |  | |  | |  | | 385,0 | |  |  | | 384,8 | | |  |  | |  | | 384,8 |  | | |  | | | да | | |  | | |
| 3.1 | Мероприятие  вывоз мусора на территории Безводного сельского поселения Курганинского района | Администрация Безводного сельского поселения | 385,0 |  | |  | |  | | 385,0 | |  |  | | 384,8 | | |  |  | |  | | 384,8 |  | | |  | | | да | | |  | | |
| 4 | Основное мероприятие №4  повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды | Администрация Безводного сельского поселения | 411,4 |  | |  | |  | | 411,4 | |  |  | | 410,9 | | |  |  | |  | | 410,9 |  | | |  | | | да | | |  | | |
| 4.1 | Мероприятие  содержание мест захоронения на территории Безводного сельского поселения Курганинского района | Администрация Безводного сельского поселения | 411,4 |  | |  | |  | | 411,4 | |  |  | | 410,9 | | |  |  | |  | | 410,9 |  | | |  | | | да | | |  | | |
| 5 | Дезинсекция территорий Безводного сельского поселения Курганинского района | Администрация Безводного сельского поселения | 16,2 |  | |  | |  | | 16,2 | |  |  | | 16,2 | | |  |  | |  | | 16,2 |  | | |  | | | да | | |  | | |
| 5.1 | Мероприятия по дезинсекции территорий Безводного сельского поселения Курганинского района | Администрация Безводного сельского поселения | 16,2 |  | |  | |  | | 16,2 | |  |  | | 16,2 | | |  |  | |  | | 16,2 |  | | |  | | | да | | |  | | |
| ИТОГО | |  | 2338,8 | 318,7 | | 2500,0 | |  | | 2338,8 | | 318,7 | 2500,0 | | 2324,4 | | | 318,7 | 2500,0 | |  | | 2324,4 | 318,7 | | | 2500,0 | | | да | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Начальник бюджетного отдела Л.П.Преснякова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |